文件

如皋市卫生健康委员会

如皋市教育局

皋卫健发〔2025〕35号

关于印发如皋市儿童口腔疾病综合干预项目

实施方案（2025年版）的通知

各相关医疗卫生机构、教育管理中心、小学、托幼机构：

为加强我市儿童口腔疾病综合防治，促进儿童口腔健康，推动健康如皋建设工作有序开展，根据《南通市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案（2025年版）》文件要求，结合我市实际，市卫健委联合市教育局研究制定了《如皋市儿童口腔疾病干预项目实施方案（2025年版）》，现印发给你们，请按照要求抓好落实，切实提升全市儿童口腔健康水平。

附件：如皋市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案（2025年版）

如皋市卫生健康委员会           如 皋 市 教 育 局

2025年4月30日

如皋市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案（2025年版）

为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《“健康江苏2030”规划纲要》《健康口腔行动方案（2019—2025年）》等文件精神，准确掌握我市学龄儿童口腔健康状况，全面推进全市儿童口腔疾病综合防治工作，切实提升儿童口腔健康水平，制定本实施方案。

一、项目目标

（一）掌握我市学龄儿童口腔健康状况及影响因素，监测龋病、牙周疾病等口腔常见疾病患病状况。

（二）掌握我市学龄儿童口腔卫生保健认知、态度和行为状况。

（三）分析我市学龄儿童口腔健康状况和口腔卫生保健认知、态度和行为变化趋势，探索变化规律和影响因素。

（四）开展学龄儿童口腔健康教育等相关口腔健康促进项目并进行监测。

（五）开展学龄儿童窝沟封闭和局部用氟防龋等相关干预项目并进行监测。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

1.儿童窝沟封闭：如皋师范学校附属小学、安定小学、李渔小学二年级在校学生；

2.局部用氟防龋：如皋师范学校附属小学幼儿园、皋南幼儿园、光华幼儿园、健康幼儿园、实验幼儿园、外国语幼儿园、安定幼儿园、城东实验和东皋幼儿园等9家幼儿园小班儿童。

（二）项目内容

1.口腔健康问卷调查

（1）调查对象及问卷收集方法

学龄儿童口腔健康问卷调查由学校老师、校医和问卷调查员共同组织。问卷调查员在教室统一说明后逐题引导。以学生集体自填答卷的方法采集数据。

（2）问卷调查内容

调查内容主要包括：口腔疾病相关危险因素，口腔健康认知、态度和行为，口腔疾病罹患经历等。

2.口腔健康检查

对所有受检者进行牙列状况检查，内容包括龋病、牙缺失以及治疗情况。检查应在人工光源下，以视诊与探诊相结合的方式进行。检查器械包括平面口镜和CPI探针，必要时可借助棉签擦去软垢。需检查全口牙齿，按照标准计分。

3.口腔健康教育

卫健、教育部门相互配合，深入开展口腔健康教育，对象包括学龄儿童、家长和学校老师。通过宣传，动员引导适龄儿童自觉接受口腔健康检查，鼓励患有龋病的儿童及早接受充填治疗，提高目标人群的健康知识和自我保健意识，倡导养成良好的口腔卫生习惯，营造全社会关注口腔卫生和儿童口腔健康的社会支持氛围。

宣传可采取投放广播电视公益广告、发布微信视频号等新媒体宣教图文视频、制作口腔健康专题节目、发放健康教育材料、张贴宣传画、制作宣传展板、举办口腔卫生讲座等，努力做到多样化、多频次，并充分利用“全国爱牙日”“六一儿童节”等宣传日和节假日掀起宣传高潮。针对学生、家长和老师，要安排专门时间，开展面对面专题宣传教育，并与项目其他措施做好衔接，逐步探索建立学校口腔健康宣传教育的长效机制。

4.适龄儿童口腔干预项目

遴选如城街道社区卫生服务中心承担此次干预项目。按照“自愿参与”原则，家长签署《知情同意书》后组织实施。所有资料在项目承担机构留存备案，时间不少于3年。

三、项目组织实施

（一）各级机构职责

儿童口腔疾病综合干预项目是一项系统工程，涉及多个部门和单位，各部门、各单位要认真组织，各司其职，确保项目任务有效落实。卫生健康部门要履行牵头抓总职能，负责项目的组织、实施和协调，开展宣传发动和健康教育，做好资料收集、统计、分析和上报，加强人员、技术、设备等方面保障，并督促有关单位落实好项目任务。教育部门负责组织学生配合卫生健康部门对适龄学生做好宣传动员、登记造册、健康教育、口腔检查等工作。

（二）经费与物资

经费来源：《关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知》（苏财社〔2024〕120号）、本级财政、基本公卫经费。经费主要用于：培训、现场调查检测设备、耗材、信息采集工具、现场调查信息收集平台建立、现场调查协调和组织实施等；口腔检查表和问卷印刷、质量控制；数据录入和分析等。

四、时间安排

1.准备阶段（4月）：制定项目方案、队伍组建、物资准备、宣传动员；

2.实施阶段（5-10月）：业务人员培训、科普宣传、口腔筛查、干预治疗；

3.总结阶段（11月）：资料整理、数据录入、质量控制、总结评估。

五、项目督导评估

如皋市疾病预防控制中心慢性非传染性疾病防治科（健康教育与健康促进科）承担项目的组织、部署、培训、质控等管理工作，加强过程督导和年度考核，考核结果作为经费发放依据。

市卫生健康委委托口腔疾病防治指导中心负责对项目实施过程、实施效果进行督导、评估和考核，确保专款专用，充分发挥项目资金的使用效益，支持项目工作顺利开展；对项目单位资质进行严格遴选，遴选单位要确保参与项目人员资质和数量，并按照要求组织人员参加省级或市级培训，杜绝未参加培训或培训不合格人员进行技术操作；项目承担单位按照项目要求时间节点，及时收集、整理、统计和上报项目数据。市卫生健康委适时督导通报各单位工作开展情况，及时发现和解决项目开展过程中存在的问题，推动项目工作扎实有效开展。

为确保儿童口腔疾病干预项目规范、有序实施，口腔疾病防治指导中心在项目执行过程中，如遇以下情形，须及时向卫生健康委汇报，经批准后可调整方案或列出新的干预措施：

（一）项目进度滞后：项目时间与进度需严格匹配，按序时进度，确保项目实施进度符合既定计划。若出现时间与任务进度失衡的情况，应及时汇报干预。

（二）工作质量不达标：如发现口腔健康检查、窝沟封闭、局部用氟等干预措施未按相关技术规范执行，或关键指标（如封闭剂保留率等）未达标准，须立即暂停相关服务，查明原因并报卫健委，待整改验收合格后方可继续。

（三）服务态度问题：医护人员应始终保持优质服务态度，遵循专业、耐心、细致的服务准则，使用文明规范用语，主动解答儿童及家长疑问。若出现服务态度不佳、沟通方式不当等问题，须汇报后采取干预措施。

（四）引发负面舆情或投诉：若因项目执行不当导致群体性不良反应、媒体曝光或12345热线投诉等情况，须立即启动应急预案，同时向卫健委专题汇报，待调查处置完毕并获批准后，方可调整后续干预措施。